挑战杯 XH-202627

基于 Intern-S1 的数学智能体设计与推理创新

项目进度详细报告

Project Progress Report

发榜单位：上海人工智能实验室

赛题编号：XH-202627

生成日期：2026年7月20日

初赛提交截止：2026年9月5日 | 距离截止约47天

GitHub: https://github.com/Molight1007/-csust

# 一、项目概览

本项目构建了一套完整的数学智能体评测与推理系统，以 Intern-S1（书生浦语）作为推理引擎，DeepSeek 作为评判引擎，Lean 4 作为形式化验证工具，实现了从多格式题目输入 → AI 推理 → 自动评判 → 形式化验证 → 可视化报告的全链路闭环。

项目严格遵循赛题 XH-202627 的要求，聚焦智能体推理链设计、表达清晰度与教育启发性，而非模型训练或算法优化，降低算力门槛，鼓励创新型实现。

# 二、当前进度总览

## 2.1 整体完成度：约 55-60%

| 模块 | 完成度 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评测基础设施 | 95% | ✅ 已完成 | 格式转化+推理+评判+报告 |
| 题库管理系统 | 90% | ✅ 已完成 | SQLite CRUD + AI审核 + 答案匹配 |
| GUI 图形界面 | 90% | ✅ 已完成 | tkinter 三大标签页 |
| Lean 4 形式化验证 | 80% | ⚠️ 核心完成 | 三阶段流水线，待大规模实测 |
| 100 题实测 | 100% | ✅ 已完成 | 高等数学，准确率71% |
| 独立优化沙盒 | 20% | ⚠️ 框架搭建 | 推理策略尚未差异化优化 |
| 多智能体协作系统 | 10% | ❌ 未开始 | 比赛核心要求，亟待开发 |
| 18 子领域知识库 (RAG) | 5% | ❌ 未开始 | 知识库建设尚未启动 |
| 112 题全量评测 | 0% | ❌ 未开始 | 等待官方题目公布 |
| Web Demo（总决赛） | 0% | ❌ 未开始 | 初赛阶段非必需 |

## 2.2 计划书六大阶段对照

| 阶段 | 计划时间 | 当前进度 | 完成度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 基础搭建 | 6/8 - 6/22 | 已完成 | 100% | ✅ |
| ② 知识库建设 | 6/15 - 7/6 | 基本未启动 | 5% | ❌ |
| ③ Prompt 优化 | 7/1 - 7/20 | 有基础 Prompt，未按领域优化 | 20% | ⚠️ |
| ④ 过程校验 Agent | 7/15 - 7/31 | 有自验证+评判+Lean，未形成独立Agent | 30% | ⚠️ |
| ⑤ 测试与评估 | 8/1 - 8/20 | 100题已测，112题未开始 | 15% | ⚠️ |
| ⑥ 文档与提交 | 8/15 - 9/5 | 未开始 | 0% | ❌ |

# 三、各模块详细进度

## 3.1 评测基础设施（完成度 95%）

已完成功能：

- 格式转化工具（转化工具/）：支持 PDF / Word / PPT / Markdown / Excel → JSON 自动转化，含章节标题识别、选择题合并、答案区域跳过

- 命令行入口（main.py，949行）：三种模式（文件评测 / 答案导入 / 统计查询），7种格式自动识别

- GUI 图形界面（launcher.py，约64KB）：三大标签页（快速评测 / 题库管理 / 题库浏览），支持文件拖放

- Intern-S1 推理（intern_s1.py）：分步推理 + 自验证，输出结构化 JSON

- DeepSeek 评判（deepseek.py，401行）：支持单题评判和批量评判两种模式，批量模式减少约45% API调用

- LLM 客户端（llm_client.py）：OpenAI兼容的异步HTTP客户端，指数退避重试，三级JSON提取

- 报告生成（reporter.py）：输出 JSON / CSV / 终端 / HTML 四种格式，HTML含可视化看板

待优化：报告生成器代码较长（48KB），可考虑拆分模块；并发控制可更精细化。

## 3.2 题库管理系统（完成度 90%）

已完成功能：

- SQLite 题库 CRUD：创建/删除题库、手动添加题目、批量导入（JSON）

- AI 质量审核：DeepSeek 自动审核题目质量，删除无效题并补全高质量新题

- 答案提取与匹配：支持从PPT/Word/TXT/PDF/CSV/Excel/JSON中提取并匹配题目-答案对

## 3.3 Lean 4 形式化验证（完成度 80%）— 核心创新点

这是本项目的特色创新点，目前国内类似比赛中极少有团队实现形式化验证闭环。

已完成功能：

- 三阶段异步流水线：DeepSeek将自然语言推理转化为Lean 4代码 → subprocess调用lake env lean编译验证 → DeepSeek分析编译错误，区分"转化错误"与"逻辑错误"

- AND-OR DAG 蓝图分解：将证明分解为子引理的树形结构

- 错误根因分析：定位逻辑断点，生成修正提示词（可反馈给Intern-S1重新推理）

- Lean不可用时自动降级为纯LLM逻辑审查模式

## 3.4 100 题实测结果（完成度 100%）

测试概览：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总题数 | 100 题（高等数学） |
| 正确数 | 71 题 |
| 准确率 | 71.0% |
| 平均置信度 | 0.9765 |
| 平均推理耗时 | 63.43 秒/题 |
| 推理 Token 消耗 | 278,026 |
| 评判 Token 消耗 | 254,182 |

错误分布（29题）：

| 错误类型 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 解答不完整 | 13 | 44.8% |
| 计算错误 | 6 | 20.7% |
| 逻辑错误 | 5 | 17.2% |
| 未分类 | 5 | 17.2% |

关键发现：已知领域的准确率 100%，说明系统在领域明确的题目上表现优秀。75 道未标注领域的题目拉低了整体准确率，需要补充领域标注和针对性 Prompt。

# 四、比赛评分要求对齐情况

根据赛题 XH-202627 的评分标准（客观评测60分 + 主观评测40分），当前对齐情况如下：

| 评分维度 | 权重 | 当前准备情况 | 预期得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 答案正确性 | 60分 | 100题准确率71%，需提升至80%+ | 预估42-48分 |
| 推理策略与系统设计 | 10分 | 有完整评测流水线+Lean验证，待多Agent | 预估6-8分 |
| 展示质量 | 20分 | HTML报告已有，待Demo+视频+报告 | 预估10-14分 |
| 创新性与可扩展性 | 10分 | Lean验证为创新点，多Agent待实现 | 预估6-8分 |

# 五、数据一览

| Python 源文件 | 30+ 个 |
| --- | --- |
| 代码总量 | 约 15 万行 |
| 测试报告 | 13 份 HTML + 12 份 JSON |
| 题库文件 | 2 个 SQLite 数据库 |
| 转化格式支持 | 7 种（PDF/Word/PPT/MD/Excel/JSON/CSV） |
| Lean 4 项目文件 | 847 个 |
| GitHub 仓库 | github.com/Molight1007/-csust |
| 最新 100 题准确率 | 71.0% |
| 距离初赛截止 | 约 47 天 |

# 六、总结

项目的评测基础设施（工具链、GUI、报告）已经非常完善，属于国内同类项目中的领先水平。Lean 4 形式化验证作为核心创新点，具备差异化竞争优势。但核心比赛要求的多智能体协作系统和18子领域知识库几乎尚未启动，这是接下来47天必须全力攻克的方向。时间紧迫，建议立即开始多Agent架构设计和知识库建设。