## Slide 1
基于 Intern-S1 的
数学智能体设计与推理创新
挑战杯 XH-202627 项目进度详细报告
发榜单位：上海人工智能实验室
生成日期：2026年7月20日
GitHub: github.com/Molight1007/-csust

## Slide 2
目录
CONTENTS
挑战杯 XH-202627 · 项目进度报告 · 2026年7月20日
01 项目概览
02 当前进度总览
03 各模块详细进度
04 100题实测结果
05 比赛评分对齐
06 核心创新点：Lean 4 验证
07 数据一览
08 总结与下一步

## Slide 3
01
项目概览
当前整体完成度：55-60%
全链路闭环系统
多格式题目输入（7种格式）→ AI 推理 → 自动评判 → 形式化验证 → 可视化报告
以 Intern-S1（书生浦语）作为推理引擎，DeepSeek 作为评判引擎
Lean 4 作为形式化验证工具，属核心创新点
聚焦智能体推理链设计与教育启发性，降低算力门槛

## Slide 4
当前进度总览
评测基础设施
95%
题库管理系统
90%
GUI图形界面
90%
Lean 4形式化验证
80%
100题实测
100%
独立优化沙盒
20%
多智能体协作
10%
RAG知识库
5%

## Slide 5
计划书六大阶段对照
阶段 | 计划时间 | 完成度 | 状态
① 基础搭建 | 6/8-6/22 | 100% | ✅ 已完成
② 知识库建设 | 6/15-7/6 | 5% | ❌ 基本未启动
③ Prompt优化 | 7/1-7/20 | 20% | ⚠️ 有基础，待领域优化
④ 过程校验 | 7/15-7/31 | 30% | ⚠️ 有自验证，未成独立Agent
⑤ 测试评估 | 8/1-8/20 | 15% | ⚠️ 100题已测，112题未开始
⑥ 文档提交 | 8/15-9/5 | 0% | ❌ 未开始

## Slide 6
03
各模块详细进度
评测基础设施 / 题库管理 / GUI / Lean 4 / 独立沙盒

## Slide 7
评测基础设施（完成度 95%）
格式转化工具：PDF/Word/PPT/Markdown/Excel → JSON 自动转化
命令行入口（main.py，949行）：文件评测 / 答案导入 / 统计查询
GUI 图形界面（64KB）：三大标签页，文件拖放支持
Intern-S1 推理（intern_s1.py）：分步推理+自验证，结构化JSON输出
DeepSeek 评判（deepseek.py，401行）：单题/批量评判，批量模式减少45%调用
LLM 客户端（llm_client.py）：OpenAI兼容HTTP，指数退避重试，三级JSON提取
报告生成（reporter.py，48KB）：JSON/CSV/Terminal/HTML 四种格式

## Slide 8
题库管理 (90%) + Lean 4 验证 (80%)
题库管理系统
SQLite 题库 CRUD 操作
AI 质量审核（DeepSeek 自动审核）
批量导入（JSON）
答案提取与匹配（PPT/Word/TXT/PDF等）
Lean 4 形式化验证 ★
三阶段异步流水线：转化→编译→分析
AND-OR DAG 蓝图分解
错误根因分析：定位逻辑断点
Lean不可用时自动降级
核心创新点，国内类似团队极少实现

## Slide 9
04
100 题实测结果
高等数学 · 准确率 71.0%

## Slide 10
测试结果总览
71 / 100
高等数学
正确数/总题数
71.0%
目标 80%+
准确率
0.9765
模型自信度
平均置信度
63.43s
可优化到45s以内
平均推理耗时
278,026
推理 Token
254,182
评判 Token

## Slide 11
错误分布分析（29题）
错误类型分布
解答不完整 13题 (44.8%)
计算错误 6题 (20.7%)
逻辑错误 5题 (17.2%)
未分类 5题 (17.2%)
关键发现
已知领域的准确率100%
75道未标注领域题目拉低了整体准确率
需要补充领域标注和针对性Prompt
解答不完整是最大问题（44.8%）
自检+重试机制可大幅减少不完整回答

## Slide 12
05
比赛评分要求对齐
XH-202627 评审标准对标

## Slide 13
评分维度与当前预估
评分维度 | 权重 | 当前准备情况 | 预期得分
答案正确性 | 60分 | 100题准确率71%，需提升至80%+ | 预估 42-48 / 60
推理策略与系统设计 | 10分 | 完整评测流水线+Lean验证，待多Agent | 预估 6-8 / 10
展示质量 | 20分 | HTML报告已有，待Demo+视频+报告 | 预估 10-14 / 20
创新性与可扩展性 | 10分 | Lean验证为创新点，多Agent待实现 | 预估 6-8 / 10
合计 | 100分 |  | 预估 64-78 / 100

## Slide 14
06
核心创新点：Lean 4 形式化验证
三阶段异步流水线 + AND-OR DAG 蓝图

## Slide 15
Lean 4 验证流程
Intern-S1
自然语言推理
→
DeepSeek
→ Lean 4 代码
→
lake env lean
编译验证
→
DeepSeek
错误分析
→
修正提示词
反馈推理
技术优势
数学上严格的正确性验证
区分「转化错误」与「逻辑错误」
AND-OR DAG 蓝图可视化
不可用时自动降级，不影响主流程
国内类似比赛极少有团队实现

## Slide 16
07
数据一览
项目关键数据统计

## Slide 17
项目数据总览
指标 | 数值
Python 源文件 | 30+ 个
代码总量 | 约 15 万行
测试报告 | 13 份 HTML + 12 份 JSON
题库文件 | 2 个 SQLite 数据库
转化格式支持 | 7 种 (PDF/Word/PPT/MD/Excel/JSON/CSV)
Lean 4 项目文件 | 847 个
最新 100 题准确率 | 71.0%
距离初赛截止 | 约 47 天

## Slide 18
08
总结与下一步
时间紧迫，全力冲刺

## Slide 19
总结
优势
评测基础设施非常完善（工具链/GUI/报告）
Lean 4 验证属核心创新点
100题实测准确率71%，有基线数据
不足
多Agent系统几乎未启动
RAG知识库构建率为5%
自检测和温度剪枝功能未实现
服务器尚未部署
下一步行动
时间 | 目标 | 关键动作
7/20-7/27 (本周) | 服务器+推理增强 | 自检测 + 温度多答案剪枝
7/27-8/3 | 多Agent v0.1 | 题型分类 + RAG检索 + 推理求解联调
8/3-8/10 | 多Agent v1.0 | 过程校验 + 子目标分解 + 全覆盖RAG
8/10-9/5 | 评测+优化+提交 | 112题评测 → 迭代 → 文档 → 提交

## Slide 20
谢谢！
挑战杯 XH-202627
基于 Intern-S1 的数学智能体设计与推理创新
GitHub: github.com/Molight1007/-csust
初赛截止：2026年9月5日