## 老师要求跟踪
序号 | 要求内容 | 类别 | 来源对话日期 | 优先级 | 状态 | 我的进展 | 关联对话
3 | 问题理解阶段：让书生对问题给出 Lean 形式化表达，用 Lean 工具判断形式化是否正确；形式化正确后方可进入求解（避免一步错步步错） | 验证/Mathlib | 2026-08-25T00:00:00Z | 中 | 进行中 | 代码已实现题目→Lean声明(formalize_problem,allow_sorry)并编译校验理解；但因临时目录无mathlib工程，实际多降级unknown，仅起理解题兜底 | 李老师8/25方案
5 | 系统构建需达到 LangGraph + harness 组合层次；即便不显性用框架，也要覆盖要点：上下文布局、loop 设计、任务委派、hook 使用、memory、可观测性 | 系统架构 | 2026-08-20T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 【降级 · 不引入框架】仅出一页对照说明，逐条论证自研 harness 如何等价覆盖 「上下文布局 / loop 设计 / 任务委派 / hook / memory / 可观测性」6 要素。截止 9/12。 部分实现。有自研harness(loop/子智能体委派/黑板/可观测性/护栏)，但非LangGraph框架，无图编排、无hook注册、无LangMem持久记忆 | 李老师8/20
6 | 找出瓶颈再优化：在数学问题的 问题理解/领域与题型识别/问题分解/长推理链 各环节定位瓶颈，由瓶颈决定技术优化方向 | 系统架构 | 2026-08-20T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 【降级 · 不单独投入人天】用 #44 埋点数据自动生成瓶颈分布报告，随 #40 产出。 已实现问题理解/题型识别/分解/长推理链的分阶段处理，但'定位瓶颈再优化'的系统化分析尚未做 | 李老师8/20
11 | 错误粗分两类（推理性/非推理性），分析当前哪类占多数，聚焦推理错误从提示词入手解决 | 提示词推理 | 2026-08-25T00:00:00Z | 中 | 进行中 | 部分实现。仅在测试工具离线分析脚本做更细错误分类统计，非智能体运行时；且为多维分类非'推理性/非推理性'两分 | 李老师8/25
13 | 记忆功能关键：多轮上下文设计既要保持前后延续性又要保持细节注意力；尝试 LangMem / 定制记忆智能体模板（参考书中5.4节与Re-Act循环） | 记忆系统 | 2026-08-25T00:00:00Z | 高 | 待办 | 未实现。仅单题内共享黑板，无跨题/跨会话持久记忆，未用LangMem或定制记忆模板 | 李老师8/25
16 | 对错误回答甄别（题目已知前提下），定位错误是推理链问题还是理解问题 | 测试基准 | 2026-08-20T00:00:00Z | 高 | 待办 | 未实现。智能体未对错误回答做'推理链vs理解'显式甄别，仅离线判分工具有相近字段 | 李老师8/20
17 | 尝试并行接入多个模型，分别对书生推理过程判断后综合处理（deepseek 不可完全信任） | 测试基准 | 2026-08-12T00:00:00Z | 中 | 待办 | 未实现。运行时单一模型投票，无并行多模型动态融合 | 李老师8/12
18 | 区分长推理中「上下文过大」与「上下文丢失」（若无持久化会话中断会丢失），针对性处理 | 测试基准 | 2026-08-15T00:00:00Z | 中 | 待办 | 未实现。仅有上下文超长重试与文件断点续跑，未区分'过大'与'丢失' | 李老师8/15
20 | 用新书生模型（Intern-S2-Preview-397B）打榜并跑测试基准，反馈结果 | 模型harness | 2026-08-15T00:00:00Z | 中 | 进行中 | 需确认Intern-S2-Preview-397B等新版模型是否已接入打榜与基准测试流程 | 李老师8/15
21 | 提交材料需提炼出有价值结论，页面内容做深度提炼（初赛40%来自材料与演示） | 材料产出 | 2026-08-20T00:00:00Z | 高 | 待办 | 材料层面，非代码。提交材料需提炼有价值结论，目前未系统做 | 李老师8/20
22 | 将比赛前后经历总结外化为专利和论文，眼光放长远（不只是一锤子买卖） | 材料产出 | 2026-08-20T00:00:00Z | 中 | 待办 | 未实现(产出层面)。可外化专利论文 | 李老师8/20
28 | 骨架/sketch 的严谨性需经 Lean 语法与类型审核：书生给出的 sketch 必须先过 Lean 语法检查，确认形式化骨架合法后再推进（形式化前置审核阶段化）。 | 验证/Mathlib | 2026-08-26T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 已落地：LeanBridge.audit_sketch() 把骨架形式化为 Lean 骨架声明（theorem subgoal_i := by sorry + main_goal），声明模式编译校验严谨性，失败抽取 formal_gaps；LeanPreVerifier.generate_and_audit_sketch() 默认启用，生成骨架→Lean审核→缺口并入 formal_gaps 供子目标规划。复用 formalize_problem + formal_gaps。代码逻辑单测通过；端到端 Lean 编译验证待 mathlib 本地构建完成（当前工程目录构建中）。｜已纳入 LEAP 复现计划 Phase 2，audit_sketch 扩展为整棵 DAG 树审核 | 李老师8/26 19:09/19:13
34 | 复现 LEAP 论文三阶段智能体框架（Blueprint DAG 分解→非形式到形式化搭桥→Lean 编译器引导的迭代精炼），作为 #26–#33 的统一落地载体；代码 github.com/google-deepmind/superhuman 的 leap/ 目录，Lean 4 + Mathlib | 系统架构 | 2026-08-26T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 【部分完成 · 材料待补】三阶段代码与对照实验已完成：框架+书生形式化 3/3、Blueprint DAG 2/3、裸书生 0/3（类型错/语法错/unknown tactic）。⚠ 2026-08-30 核查：资料库记录的产出 docs/LEAP复现介绍.docx 在磁盘上不存在；实际产出为 LEAP复现优化计划.md + tools/leap_eval.py + eval_A¦B¦C/leap_eval_*.json + 赛事提交版/docs/LEAP论文复现对照表.md。待补动作：①从 eval 数据提取对照表 ②生成 docs/LEAP复现介绍.md ③结论同步进 #21 汇报材料（计划 9/11 前）。DeepSeek 组按团队决定暂停。 | 李老师8/26 LEAP论文方法
36 | 对照实验验证框架价值：A 框架+书生（形式化 3/3、Blueprint DAG 2/3、裸书生 0/3）；A/B 开关对比（use_blueprint_dag true 4/4 vs false 待补）。 | 测试基准 | 2026-08-27T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 进行中（8/27）：Lean-IMO-Bench Basic 3 题框架+书生形式化 3/3 正确；裸书生 0/3（类型错/语法错/unknown tactic）；题库 4 题 A/B 开关对比 4/4 vs 待补。书生 Blueprint JSON 输出不稳已强化提示词+解析兜底+重试 3 次。
39 | 持续推进测试基准实验，并明确当前存在哪些关键问题（阻塞项）。 | 测试基准 | 2026-08-28T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 本地以 45 题为一轮，单轮 2-3 小时；比赛端由 lsq 同步优化，待其完成后再对齐修改。当前三个已知 bug：soft_budget 无人消费、lemma_repo 无人写入、leansearch 中文查询全空。 | 李老师8/28 17:48
40 | 评估定理检索环节的开销与有效性；老师判断“大模型直接调用定理造成的时间开销较大”。 | 验证/Mathlib | 2026-08-28T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 已把简单题的 Lean 前置（帮助理解题目那一次）去掉，仅 deep 难题保留。leansearch 单次默认返回 5 条。实测一次调用链路：检索 7 条 → 去重去掉 4 条 → 剩 3 条有用 → 最终只用到 1 条，冗余高、转化率低。当前缺少定理调用埋点，无法量化调用频次与去重后定理数。 | 李老师8/28 18:37 / 8/29 16:33
41 | 把 Mathlib 精简为“仅保留会用到的部分”，并随环境直接上传到比赛平台（比赛平台不带 Lean4/Mathlib）。 | 系统架构 | 2026-08-29T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 【阻塞在外部】取决于比赛平台是否预装 Lean4/Mathlib。若 9/8 前确认平台不可用，建议删除本条、改为在 #21 材料中陈述方案。 按依赖闭包裁剪：Mathlib.Tactic 实测 337 olean / 0.11GB（此前 1.5-3GB 系按目录统计的误判）。改为随包上传。待确认：比赛平台是否真的未预装 Lean4/Mathlib。 | 李老师8/29 15:46-15:59
42 | 先考察本地环境下针对测试基准能做到的“理想正确率”上限，给出目标值。 | 测试基准 | 2026-08-29T00:00:00Z | 高 | 进行中 | IMO 类题目引入本套工具后 26% → 41%。修完全部已知 bug 预期稳定 40%+。比赛端因答案格式要求更严格，需先做格式适配再测。单轮实验成本 2-3 小时/45 题，是主要瓶颈。 | 李老师8/29 16:09
46 | 明确单个子目标应检索出几条定理（top-k），并澄清“命中”的定义（命中不等于编译通过）。 | 验证/Mathlib | 2026-08-29T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 命中链路已澄清：先选相似候选 → 去重 → 验证 → 才是对 Lean 真正有用的。当前默认单次 5 条（上限）。实测 7 条→去重去掉 4 条→剩 3 条有用→最终用到 1 条。下一步在时间开销与返回条数间做权衡，并继续优化定理种类（已裁剪过一轮）。 | 李老师8/29 23:13-23:33
47 | 参考《LeanSearch v2: Global Premise Retrieval for Lean 4 Theorem Proving》(arXiv:2605.13137v2) 改进定理检索。 | 验证/Mathlib | 2026-08-29T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 2026-08-30 三优化已落地（资料库原标「待办」，按代码实况订正为「进行中）：①空集信号（blueprint_planner.py:447 / sub_goal_solver.py:312）②子目标级独立查询（sub_goal_solver.py:519）③deep_revise_rounds 1→2（orchestrator.py:544）。use_leansearch 默认开启，官方语义检索 leansearch.net 已接入（零 LLM，本地降级）。199 测试全绿，v4 完整 45 题验证中。⚠ 本地 45 题是计算题集，测不出证明题价值，需改用 tools/build_proof_bench.py（60 题证明基准）验证。论文《LeanSearch v2》(arXiv:2605.13137v2) 已入 ima 知识库「书生ai」。 | 李老师8/29 23:36
48 | 解答中若用到某个定理，书生（推理模型）侧是否需要一并给出该定理的证明？ | 模型harness | 2026-08-29T00:00:00Z | 中 | 待办 | 已答复老师：是需要的。需在提示词与输出格式中落实“引用定理须附带其证明/依据”。 | 李老师8/29 23:38
49 | 保证时间充足、一步步做扎实：提高整体时间预算，与比赛的 6.5 小时上限对齐。 | 系统架构 | 2026-08-29T00:00:00Z | 高 | 进行中 | 并发换算已修（paper_cap 必须乘并发数）+ deep 配额闸（封顶 25%）+ 动态收紧，实测 4.27h（71% 利用率）；仅配额闸时 6.07h 仍超时，两道防线缺一不可。2026-08-30 已上调 user_agent.py:144 至 paper_target_time=19500s（5.42h），v4 完整 45 题验证中。⚠ 缺口：距比赛 6.5h（23400s）尚余 3900s 未利用；agent/paper_pacer.py:41 默认值仍为 18000。工具 tools/simulate_paper_budget.py。 | 李老师8/29 16:20-16:58
50 | 先验证 Mathlib 全量解题能力，若有一定幅度提升再考虑轻量化裁剪（删除冗余性大的定理）；裁剪必须保留所有底层基础公理和通用核心引理，不能破坏依赖链完整性；建议采用公信度高的裁剪工具，裁剪完成后做全量编译校验；另一好处是减少定理冗余带来的干扰。考察改进时不宜多个改进叠加，一个一个排查。 | 验证/Mathlib | 2026-08-31T00:00:00Z | 中 | 待办 | 【待办】与 #41（精简上传）衔接深化。现状：lean_bridge 强制 import Mathlib→Mathlib.Tactic（闭包 337 olean/107MB），从未测过全量；本地全量 7589 olean/5.2GB 已构建。计划：证明题基准先跑「全量 vs 闭包」对照 → 有提升再做精细裁剪（保核心删冗余）→ 裁剪后全量编译校验。 | 李老师8/31
51 | 平台沙箱 LFS/工具链可行性测试：试探平台沙箱是否执行 LFS 初始化（git lfs checkout）；确认主仓切换（MathPilot-lean-toolchain 为平台仓）后 main 合并必要性流程；尽快出可行性测试结论 | 验证/Mathlib | 2026-09-07T00:00:00Z | 高 | 待办 | 【部分完成】P2 主仓切换本地侧已闭环：lean 仓 root 形态一体化（代码全量 + Windows/Linux 双平台工具链同根 + mathlib closure-full + lsp-mcp wheels），lean_bridge root 形态探测链就位（Windows 仅认 .exe 防 ELF 误命中），Windows 真编译探针 exit=0；本地 commit 待 push，push 后走平台 T1/T2 阶梯测试验证沙箱行为 | 李老师9/7 平台问答

## 统计汇总
状态 | 数量 | 优先级 | 数量
已完成 |  | 高
进行中 |  | 中
待办 |  | 低
合计 |  | 合计
类别 | 数量
验证/Mathlib
系统架构
记忆系统
提示词推理
测试基准
模型harness
材料产出
管理协作
合计
8/26 新增(#26-33) | 数量
新增条数